## Planilha1
Sprint 1
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status
Identificar os requisitos | Todos | Alta | Concluído
Pesquisa sobre fazendas urbanas | Todos | Média | Concluído
Sprint 2
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status
Tela de Login e Autenticação | Luís | Média | Concluído
Sprint 3
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status
Diagrama de caso de uso | Henrique | Alta | Concluído
Diagrama de classe | Matheus | Alta | Em andamento
Tela dos fornecedores | Luís | Média | Concluído
Sprint 4
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status
Tela de tarefas diarias | Luís | Média | Concluído
Tela de tarefas semanais | Luís | Média | Concluído
Sprint 5
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status
Tela de vendas | Luís | Média | Concluído
Tela de registro de clientes | Luís | Média | Concluído
Sprint 6
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status
Tela informações Fornecedores | Luís | Média | Concluído
Tela Produção | Luís | Média | Concluído
MVP | Luís | Média | Concluído
Sprint 7
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status
Tela com informções sobre os pedidos | Luís | Média | Concluído
Diagrama Entidade-Relacionamento | João | Alta | Em andamento
Início da Documentação | Lucas | Alta | Concluído
Sprint 8
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status
CRUD | Matheus | Alta | Não iniciado
Script do Banco de Dados | Ruan | Alta | Não iniciado
Diagrama de Sequência | Lucas | Alta | Em andamento
Diagrama de implementação | Lucas | Alta | Em andamento
Sprint 9
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status
Revisão do Banco de dados | Todos | Alta | Não iniciado
Revisão das telas | Todos | Alta | Não iniciado
Roteiro da apresentação | Todos | Alta | Não iniciado
Revisão dos Diagrmas | Todos | Alta | Não iniciado