## Planilha1
Sprint 1
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Tempo
Identificar os requisitos | Henrique | Alta | Concluído | 7 dias
Pesquisa sobre fazendas urbanas | Matheus | Média | Concluído | 7 dias
Sprint 2
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Tempo
Tela de Login e Autenticação | Luís | Média | Concluído | 7 dias
Sprint 3
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Tempo
Diagrama de caso de uso | Henrique | Alta | Concluído | 7 dias
Diagrama de classe | Matheus | Alta | Concluído | 7 dias
Tela dos fornecedores | Luís | Média | Concluído | 7 dias
Sprint 4
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Tempo
Tela de tarefas diarias | Luís | Média | Concluído | 7 dias
Tela de tarefas semanais | Luís | Média | Concluído | 7 dias
Sprint 5
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Tempo
Tela de vendas | Luís | Média | Concluído | 7 dias
Tela de registro de clientes | Luís | Média | Concluído | 7 dias
Sprint 6
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Tempo
Tela informações Fornecedores | Luís | Média | Concluído | 7 dias
Tela Produção | Luís | Média | Concluído | 7 dias
Sprint 7
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Tempo
Tela com informções sobre os pedidos | Luís | Média | Concluído | 7 dias
Diagrama Entidade-Relacionamento | João | Alta | Concluído | 7 dias
Início da Documentação | Lucas | Alta | Concluído | 7 dias
Sprint 8
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Tempo
CRUD | Matheus | Alta | Concluído | 7 dias
Script do Banco de Dados | Ruan | Alta | Concluído | 7 dias
Diagrama de Sequência | Lucas | Alta | Concluído | 7 dias
Diagrama de implementação | Lucas | Alta | Concluído | 7 dias